## Abertura
Ferramenta de Gerência de Riscos em Projetos
Versão 5.6
MBA em Gerência de Projetos
Dados Comuns do Projeto:
Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede.
Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC
Gerente Responsável: | Estevão Thomacheski Rodrigues
Data Análise: | 2009-08-27
Resp. Revisão:
Data Última Revisão:
Foco da Análise: | Análise de Custos | 1
Valor Base do Projeto: | 160000
Novo Valor Base do Projeto: | 178400
Sistema Gerencial: | Ferramenta GerenciaDeRiscos. Reuniões semanais.
Processo de Identificação dos Riscos: | Brainstorming e entrevistas com especialistas.
Responsáveis no Acompanhamento:
Contexto do Projeto: | O projeto contempla a implantação do sistema Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de rede em substituição ao sistema operacional Windows NT 4 nos órgãos de administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Campos de Input

## Ameacas-Pré-Resposta
Lista de Riscos - Ameaças - Analise Inicial Pré-Resposta
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. |  |  |  |  | 2009-08-27
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  |  | Sensibilidade: | 100%
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues
TOTAL - Valor Esperado das Ameaças | [6 empty] | 207100 | 52510
No. | Data | Categoria | Evento de Ameaça |  | Probabi- | Impacto | Impacto | Valor | Priori-
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | lidade (%) | (input) | Ajustado | Esperado | dade
1 | 2009-08-27 | Técnico | Falha na migração | Perda de dados | 20% | 17500 | 17500 | 3500 | 3
2 | 2009-08-27 | Técnico | Backup não realizado | Perda de dados | 20% | 14000 | 14000 | 2800 | 5
3 | 2009-08-27 | Técnico | Problemas na mídia de armazenamento | Perda de dados | 15% | 14000 | 14000 | 2100 | 8
4 | 2009-08-27 | Técnico | Equipamento fora das especificações | Atraso na implantação | 30% | 14000 | 14000 | 4200 | 2
5 | 2009-08-27 | Pessoal | Equipe reduzida | Atraso na implantação | 60% | 47000 | 47000 | 28200 | 1
6 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos fora do horário comercial | Atraso na implantação | 20% | 15500 | 15500 | 3100 | 4
7 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos nos finais de semana | Atraso na implantação | 30% | 8000 | 8000 | 2400 | 6
8 | 2009-08-27 | Técnico | Falha de hardware no servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 10% | 15700 | 15700 | 1570 | 9
9 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no link de comunicação | Indisponibilidade do serviço LDAP | 5% | 27400 | 27400 | 1370 | 10
10 | 2009-08-27 | Técnico | Ataque ao servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 15% | 15700 | 15700 | 2355 | 7
11 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no fornecimento de energia elétrica | Indisponibilidade do serviço LDAP | 5% | 18300 | 18300 | 915 | 11
12 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
104 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
107 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
112 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
121 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
125 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
127 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
128 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
129 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
132 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
135 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
137 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
138 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
141 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
142 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
146 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
150 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
152 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
153 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
154 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
155 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
157 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
159 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
160 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
161 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
162 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
163 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
164 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
165 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
166 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
167 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
168 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
169 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
170 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
171 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
172 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
173 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
174 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
175 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
177 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
178 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
179 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
181 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
182 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
183 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
184 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
186 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
187 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
188 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
189 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
191 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
192 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
193 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
194 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
195 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
196 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
197 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
198 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
199 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
200 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
Probabilidade: |  | Chance de Ocorrência do Risco (%)
Sensibilidade: |  | Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise de Sensibilidade

## Oport-Pré-Resposta
Lista de Riscos - Oportunidades - Analise Inicial Pré-Resposta
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. |  |  |  |  | 2009-08-27
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  |  | Sensibilidade: | 100%
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues
TOTAL - Valor Esperado das Oportunidades | [6 empty] | 8200 | 6860
No. | Data | Categoria | Evento de Oportunidade |  | Probabi- | Impacto | Impacto | Valor | Priori-
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | lidade (%) | (input) | Ajustado | Esperado | dade
1 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de servidores | Atualização tecnológica | 80% | 5200 | 5200 | 4160 | 1
2 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de Sistema Operacional | Atualização tecnológica | 90% | 3000 | 3000 | 2700 | 2
3 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
104 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
107 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
112 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
121 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
125 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
127 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
128 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
129 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
132 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
135 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
137 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
138 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
141 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
142 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
146 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
150 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
152 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
153 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
154 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
155 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
157 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
159 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
160 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
161 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
162 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
163 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
164 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
165 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
166 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
167 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
168 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
169 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
170 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
171 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
172 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
173 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
174 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
175 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
177 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
178 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
179 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
180 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
181 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
182 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
183 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
184 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
186 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
187 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
188 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
189 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
191 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
192 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
193 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
194 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
195 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
196 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
197 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
198 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
199 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
200 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
Probabilidade: |  | Chance de Ocorrência do Risco (%)
Sensibilidade: |  | Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise de Sensibilidade

## VE-Pré-Resposta
Valor Esperado do Projeto - Inicial (Pré-Reação)
Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. |  | 2009-08-27 | Sensibilidade:
Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  | Ameaças: | 100%
Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  | Oportunidades: | 100%
Análise de Custos | Valores | Variação | Observação
Valor Base do Projeto | 160000 | 100% | Sem Riscos
Riscos - Ameaças | 52510 | 32.82% | Valor Esperado
Riscos - Oportunidades | -6860 | -4.288% | Valor Esperado
Valor Esperado do Projeto com Riscos | 205650 | 28.53% |  | Totais
Valor Esperado - Melhor Caso | 151800 | -5.125% | Oportunidades | 8200
Valor Esperado - Pior Caso | 367100 | 129.4% | Ameaças | 207100

## Resposta-Ameacas
Respostas aos Riscos - Contenção/ Contingência - AMEAÇAS | [14 empty] | Tipos de Resposta
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede.
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  | 2009-08-27 | [7 empty] | Aceitar
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  |  |  | OBS: Oportunidades na pasta Resposta-Oport | [7 empty] | Mitigar
Transferir
Valores Totais nas Respostas de AMEAÇAS |  |  |  |  | 52510 |  |  | 18400 |  | 207100 | 13160 |  | 48000 |  | Eliminar
|  |  | Dados antes da Resposta |  |  | CONTENÇÃO/ PREVENÇAO |  |  | NOVAS |  |  | CONTINGÊNCIA
No. | Data | Categoria | Evento |  | Valor | RESPOSTA | Estratégia | Custo da | Probabi- | Impacto | Valor | RESPOSTA | Custo da | Observação
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | Esperado |  |  | Resposta | lidade (%) | (input) | Esperado |  | Resposta
1 | 2009-08-27 | Técnico | Falha na migração | Perda de dados | 3500 | Treinamento aos técnicos | Mitigar | 400 | 10% | 17500 | 1750 | Executar rotina de migração novamente. | 2000
2 | 2009-08-27 | Técnico | Backup não realizado | Perda de dados | 2800 | Criar fluxograma com os passos necessários para a migração dos dados. | Mitigar | 100 | 10% | 14000 | 1400 | Buscar último backup realizado. | 5000
3 | 2009-08-27 | Técnico | Problemas na mídia de armazenamento | Perda de dados | 2100 | Criar procedimento para verificação periódica das mídias de armazenamento | Mitigar | 200 | 5% | 14000 | 700 | Buscar último backup realizado. | 5000
4 | 2009-08-27 | Técnico | Equipamento fora das especificações | Atraso na implantação | 4200 | Cuidar para que os equipamentos sejam especificados corretamente nas propostas. | Mitigar | 0 | 5% | 14000 | 700 | Trocar equipamento junto ao fornecedor. | 15000
5 | 2009-08-27 | Pessoal | Equipe reduzida | Atraso na implantação | 28200 | Alocar a quantidade necessária de técnicos para o projeto. | Eliminar | 17500 | 0% | 47000 | 0 | Alocar técnicos de outros projetos. | 16000
6 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos fora do horário comercial | Atraso na implantação | 3100 | Ajustar o cronograma dos órgãos onde não seja possível acesso fora do horário comercial, para que as atividades sejam executadas dentro do horário comercial. | Eliminar | 100 | 0% | 15500 | 0 | Pedir autorização de acesso previamente. | 0
7 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos nos finais de semana | Atraso na implantação | 2400 | Ajustar o cronograma dos órgãos onde não seja possível acesso nos finais de semanal, para que as atividades sejam executadas de segunda e sexta. | Eliminar | 100 | 30% | 8000 | 2400 | Pedir autorização de acesso previamente. | 0
8 | 2009-08-27 | Técnico | Falha de hardware no servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 1570 |  | Aceitar | 0 | 10% | 15700 | 1570 | Manter máquina backup. | 5000
9 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no link de comunicação | Indisponibilidade do serviço LDAP | 1370 |  | Aceitar | 0 | 5% | 27400 | 1370 |  | 0
10 | 2009-08-27 | Técnico | Ataque ao servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 2355 |  | Aceitar | 0 | 15% | 15700 | 2355 | Manter máquina backup. | 0
11 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no fornecimento de energia elétrica | Indisponibilidade do serviço LDAP | 915 |  | Aceitar | 0 | 5% | 18300 | 915 | Ativar gerador. | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0

## Resposta-Oport
Respostas aos Riscos - Alavangaem/Aproveitamento para as OPORTUNIDADES | [14 empty] | Tipos de reação
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede.
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  | 2009-08-27 | [8 empty] | Aceitar
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  |  |  | OBS: Ameacas na pasta Resposta-Ameacas | [8 empty] | Melhorar
Provocar
Valores Totais nas Respostas de OPORTUNIDADES |  |  |  |  | 6860 |  |  | 0 |  | 8200 | 6860 |  | 0 |  |  | Compartilhar
|  |  | Dados antes da Resposta |  |  | ALAVANCAGEM |  |  | NOVO |  |  | APROVEITAMENTO
No. | Data | Categoria | Evento |  | Valor | RESPOSTA | Estratégia | Custo da | Probabi- | Impacto | Valor | RESPOSTA | Custo da | Observação
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | Esperado |  |  | Resposta | lidade (%) | (input) | Esperado |  | Resposta
1 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de servidores | Atualização tecnológica | 4160 |  | Aceitar | 0 | 80% | 5200 | 4160 |  | 0
2 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de Sistema Operacional | Atualização tecnológica | 2700 |  | Aceitar | 0 | 90% | 3000 | 2700 |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0

## ValorEsperado-Planej
Valor Esperado do Projeto - Pós-Respostas
Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. |  | 2009-08-27 | Sensibilidade
Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  | Ameaças: | 100%
Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  | Oportunidades: | 100%
Análise de Custos | Valores | Variação | PLANEJAMENTO | Valores Originais | Variação
Valor Base do Projeto - Original | 160000 | 100% | Sem Riscos | 160000 | 100%
Custo das Respostas - Ameaças | 18400
Custo das Respostas - Oportunidades | 0
Novo Valor Base do Projeto | 178400 | 11.5% | Com os Custos das Respostas
Riscos - Ameaças | 13160 | 7.377% | Riscos - Ameaças (VE) | 52510 | 32.82%
Riscos - Oportunidades | -6860 | -3.845% | Riscos - Oportunidades (VE) | -6860 | -4.288%
Valor Esperado do Projeto com Riscos | 184700 | 15.44% |  | 205650 | 28.53%
Valor Esperado - Melhor Caso | 170200 | 6.375% |  | 151800 | -5.125%
Valor Esperado - Pior Caso | 385500 | 140.9% |  | 367100 | 129.4%
TOTAIS | Valor Total
Ameaças | 207100
Oportunidades | 8200
Reserva de Contingência/Aproveitamento | 9600 | 5.381% | Somatório dos custos das ações de Contingência/Aproveitamento
Reserva Gerencial | 4800 | 2.691% | Entrar com o Valor Desejado (normalmente menor que os usuais 10%)
4800
Total das Reservas | 14400 | 8.072% | Para Durante o Projeto
Valores Esperados com Reservas | Valores | Variação
Valor Esperado do Projeto com Riscos | 199100 | 24.44%
Valor Esperado - Melhor Caso | 184600 | 15.38%
Valor Esperado - Pior Caso | 399900 | 149.9%
CONCLUSÃO - entrar com o texto referente a suas conclusões e alterações no Plano do Projeto
Analisando os riscos potenciais a equipe decidiu que é viável a execução do projeto. O custo com as respostas aos riscos do projeto são justificados,
pois, foi possível diminuir consideravelmente o valor esperado do projeto com riscos, de R$ 205.650,00 para R$ 184.700,00.
Os riscos que causam mais impacto no projeto estão relacionados aos técnicos necessários para execução das atividades, aos procedimentos necessários para
migração de dados, e a aquisição de equipamentos fora das especificações necessárias, assim sendo, será necessário alterar os Planos de Projeto das áreas de
Recursos Humanos, Qualidade e Aquisições, para que esses riscos sejam mitigados.
- Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos
Alocar corretamente todos os recursos necessários para a conclusão das atividades dentro do prazo.
- Plano de Gerenciamento de Qualidade
Ter os requisitos, a garantia e o controle da qualidade bem definidos para as atividades relacionadas à migração de dados.
- Plano de Gerenciamento de Aquisições
Ter nos pedidos de proposta para fornecimento de equipamentos especificações bem definidas.
O valor necessário para a contingência das ameaças que podem se materializar é R$ 48.000,00. Esse valor seria necessário caso todos os riscos ocorressem em
todos os 35 órgãos nos quais a solução será implementada, como a chance disso ocorrer é pequena, resolvemos criar uma reserva de 30% sendo
20% para contingência e 10% para reserva gerencial.
Concluímos que o aumento de 24,44% no valor base do projeto sem considerar riscos e reservas, é aceitável pela segurança que trará para o projeto, e pelo aumento
da chance dele ser concluído com sucesso.
Valor de Decisão do Plano | 199100 | 24.44% | Entrar com o Valor Decidido para o Total do Orçamento/ Preço/ Resultado
Default = Valor Esperado com Reserva

## Ameacas-Des
Lista de Novos Riscos - Ameaças (Pós-Resposta, para durante o Projeto)
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. | [5 empty] | 2009-08-27
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues
TOTAL - Valor Esperado das Ameaças | [6 empty] | 144600 | 13160
No. | Data | Categoria | Evento de Ameaça |  | Probabi- | Impacto | Impacto | Valor | Priori-
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | lidade (%) | (input) | Ajustado | Esperado | dade
1 | 2009-08-27 | Técnico | Falha na migração | Perda de dados | 10% | 17500 | 17500 | 1750 | 3
2 | 2009-08-27 | Técnico | Backup não realizado | Perda de dados | 10% | 14000 | 14000 | 1400 | 5
3 | 2009-08-27 | Técnico | Problemas na mídia de armazenamento | Perda de dados | 5% | 14000 | 14000 | 700 | 8
4 | 2009-08-27 | Técnico | Equipamento fora das especificações | Atraso na implantação | 5% | 14000 | 14000 | 700 | 8
5 | 2009-08-27 | Pessoal | Equipe reduzida | Atraso na implantação | 0% | 47000 | 0 | 0
6 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos fora do horário comercial | Atraso na implantação | 0% | 15500 | 0 | 0
7 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos nos finais de semana | Atraso na implantação | 30% | 8000 | 8000 | 2400 | 1
8 | 2009-08-27 | Técnico | Falha de hardware no servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 10% | 15700 | 15700 | 1570 | 4
9 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no link de comunicação | Indisponibilidade do serviço LDAP | 5% | 27400 | 27400 | 1370 | 6
10 | 2009-08-27 | Técnico | Ataque ao servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 15% | 15700 | 15700 | 2355 | 2
11 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no fornecimento de energia elétrica | Indisponibilidade do serviço LDAP | 5% | 18300 | 18300 | 915 | 7
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Probabilidade: |  |  | Chance de Ocorrência do Risco (%)
Sensibilidade: |  |  | Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise

## Oportunidades-Des
Lista de Novos Riscos - Oportunidades (Pós-Resposta, para durante o Projeto)
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. | [5 empty] | 2009-08-27
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues
TOTAL - Valor Esperado das Oportunidades | [6 empty] | 8200 | 6860
No. | Data | Categoria | Evento de Oportunidade |  | Probabi- | Impacto | Impacto | Valor | Priori-
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | lidade (%) | (input) | Ajustado | Esperado | dade
1 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de servidores | Atualização tecnológica | 80% | 5200 | 5200 | 4160 | 1
2 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de Sistema Operacional | Atualização tecnológica | 90% | 3000 | 3000 | 2700 | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Probabilidade: |  |  | Chance de Ocorrência do Risco (%)
Sensibilidade: |  |  | Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise

## Ctl&Resp-Ameacas
Controle e Respostas aos Riscos - AMEAÇAS | [6 empty] | MBA em Gerência de Projetos | [12 empty] | Tipos de Resposta
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede.
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  | 2009-08-27 | [12 empty] | Aceitar
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  |  |  | OBS: Opotunidades na pasta Ctl&Resp-Oport | [12 empty] | Mitigar
Transferir
Valores Totais nas Respostas de AMEAÇAS |  |  |  |  | 13160 |  |  | 0 |  | 207100 | 13160 |  | 48000 | 0 |  |  |  | 0 |  | Eliminar
|  |  | Dados do Planejamento |  |  | CONTENÇÃO/ PREVENÇAO |  |  | NOVAS |  |  | CONTINGÊNCIA/ CONTORNO |  |  | ACOMPANHAMENTO/ OCORRENCIA
No. | Data | Categoria | Evento |  | Valor | RESPOSTA | Estratégia | Custo da | Probabi- | Impacto | Valor | RESPOSTA | Custo Plan. | Custo REAL | Responsável | Responsável | Data | Valor | Observação
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | Esperado |  |  | Resposta | lidade (%) | (input) | Esperado |  | Resposta | Resposta | Acomp. | Reação | Ocorrência | Ocorrência
1 | 2009-08-27 | Técnico | Falha na migração | Perda de dados | 1750 |  |  | 0 | 10% | 17500 | 1750 | Executar rotina de migração novamente. | 2000 | 0 |  |  |  | 0
2 | 2009-08-27 | Técnico | Backup não realizado | Perda de dados | 1400 |  |  | 0 | 10% | 14000 | 1400 | Buscar último backup realizado. | 5000 | 0 |  |  |  | 0
3 | 2009-08-27 | Técnico | Problemas na mídia de armazenamento | Perda de dados | 700 |  |  | 0 | 5% | 14000 | 700 | Buscar último backup realizado. | 5000 | 0 |  |  |  | 0
4 | 2009-08-27 | Técnico | Equipamento fora das especificações | Atraso na implantação | 700 |  |  | 0 | 5% | 14000 | 700 | Trocar equipamento junto ao fornecedor. | 15000 | 0 |  |  |  | 0
5 | 2009-08-27 | Pessoal | Equipe reduzida | Atraso na implantação | 0 |  |  | 0 | 0% | 47000 | 0 | Alocar técnicos de outros projetos. | 16000 | 0 |  |  |  | 0
6 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos fora do horário comercial | Atraso na implantação | 0 |  |  | 0 | 0% | 15500 | 0 | Pedir autorização de acesso previamente. | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 2009-08-27 | Pessoal | Impossibilidade de acesso aos órgãos nos finais de semana | Atraso na implantação | 2400 |  |  | 0 | 30% | 8000 | 2400 | Pedir autorização de acesso previamente. | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 2009-08-27 | Técnico | Falha de hardware no servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 1570 |  |  | 0 | 10% | 15700 | 1570 | Manter máquina backup. | 5000 | 0 |  |  |  | 0
9 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no link de comunicação | Indisponibilidade do serviço LDAP | 1370 |  |  | 0 | 5% | 27400 | 1370 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | 2009-08-27 | Técnico | Ataque ao servidor | Indisponibilidade do serviço LDAP | 2355 |  |  | 0 | 15% | 15700 | 2355 | Manter máquina backup. | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | 2009-08-27 | Técnico | Falha no fornecimento de energia elétrica | Indisponibilidade do serviço LDAP | 915 |  |  | 0 | 5% | 18300 | 915 | Ativar gerador. | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Ctl&Resp-Oport
Controle e Respostas aos Riscos - OPORTUNIDADES | [19 empty] | Tipos de reação
|  | Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede.
|  | Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC |  |  |  | 2009-08-27 | [13 empty] | Aceitar
|  | Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues |  |  |  | OBS: Ameacas na pasta Ctl&Resp-Ameacas | [13 empty] | Melhorar
Provocar
Valores Totais nas Respostas de OPORTUNIDADES |  |  |  |  | 6860 |  |  | 0 |  | 8200 | 6860 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Compartilhar
OPORTUNIDADES |  |  | Dados do Planejamento |  |  | ALAVANCAGEM |  |  | NOVAS |  |  | APROVEITAMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO/ OCORRENCIA
No. | Data | Categoria | Evento |  | Valor | RESPOSTA | Estratégia | Custo da | Probabi- | Impacto | Valor | RESPOSTA | Custo Plan. | Custo REAL | Responsável | Responsável | Data | Valor | Observação
| Identif. |  | Causa Raiz | Efeito | Esperado |  |  | Resposta | lidade (%) | (input) | Esperado |  | Resposta | Resposta | Acomp. | Reação | Ocorrência | Ocorrência
1 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de servidores | Atualização tecnológica | 4160 |  |  | 0 | 80% | 5200 | 4160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 2009-08-27 | Técnico | Atualização de Sistema Operacional | Atualização tecnológica | 2700 |  |  | 0 | 90% | 3000 | 2700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## FECHAMENTO
Valor Final do Projeto
Projeto: | Gerenciador de Contas de Usuários e Serviços de Rede. |  |  |  | 2009-08-27
Cliente: | Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC
Resp: | Estevão Thomacheski Rodrigues
Análise de Custos | Valores | Variação | PLANEJAMENTO | Valores | Variação
Valor Base do Projeto - Planejamento | 178400 | 100% | `
Custo das Novas Respostas - Ameaças | 0
Custo das Novas Respostas - Oportunidades | 0
Novo Valor Base do Projeto | 178400 | 0% | Com os Custos das Respostas | 178400 | 100%
Riscos Materializados - Ameaças | 0 | 0% | Riscos - Ameaças (VE) | 13160 | 7.377%
Riscos Materializados - Oportunidades | 0 | 0% | Riscos - Oportunidades (VE) | -6860 | -3.845%
Valor Final do Projeto | 178400 | 0%
|  |  | Valor Esperado do Projeto com Riscos | 199100 | 24.44%
|  |  | Valor Esperado - Melhor Caso | 184600 | 15.38%
|  |  | Valor Esperado - Pior Caso | 399900 | 149.9%
|  |  | Valor de Decisão do Plano | 199100 | 24.44%
Análise de Desempenho Real x Planejado
| Valores | %
VALOR FINAL DO PROJETO | 178400
Diferença Contra o Valor Base - Planejamento | 0 | 0%
Diferença Contra o Valor Esperado | -20700 | -10.4%
Diferença Contra Valor de Decisão do Plano | -6200 | -3.359%